|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ _______________«Информатика и системы управления»________________________

КАФЕДРА ______ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»___________

Лабораторная работа № 2

| Дисциплина Экономика программной инженерии Тема _«Определение ресурсов и затрат для проекта»_ Студент _Ильясов И.М._ Группа _ИУ7-83Б_ Преподаватель _Барышникова М.Ю., Силантьева А.В._ |  |
| --- | --- |

Москва, 2021 г.

Тестовое задание (вариант 2)

На приведенном ниже рисунке 1 продемонстрировано добавление ресурсов согласно условию тренировочного задания. Исполнителей всего 12 человек, стандартная ставка – 250 рублей в день.

Рисунок 1 – добавление ресурсов в ресурсный лист

После этого было произведено назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей из тестового задания (рисунок 2).

Рисунок 2 – назначение ресурсов на задачи

Как и сказано в условии, с понедельника второй недели реализации проекта были выделены средства на приобретение расходных материалов для выполнения работа A, B, C из расчета 1 тыс. рублей в неделю (рисунок 3). Также были добавлены 5 тыс. рублей фиксированных затрат (рисунок 4).

Рисунок 3 – средства на приобретение расходных материалов

Рисунок 4 – распределение ресурсов по задачам

Затраты проекта составляют 119 500 рублей.

Ресурсы перегружены, проект начинать нельзя.

Основное задание лабораторной работы

Содержание проекта: команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1. Создание списка ресурсов:

На рисунке 5 приведен созданный список ресурсов. Заполнение происходило согласно таблице из условия лабораторной работы.

Рисунок 5 – создание списка ресурсов

Задание 2. Назначение ресурсов задачам:

Также каждой задаче были назначены свои ресурсы (рисунок 6).

Рисунок 6 – назначение ресурсов задачам

Был добавлен сервер в качестве ресурса со стоимостью аренды 2 рубля в час (рисунок 7).

Рисунок 7 – добавление сервера

Рисунок 8 – назначение сервера задаче 8

Рисунок 9 – стоимость использования сервера

Рисунок 10 – перегруженные ресурсы

Задание 3. Анализ затрат по группам ресурсов:

Рисунок 11 – структуризация затрат и трудозатрат по группам ресурсов

В качестве вывода можно отметить, что на программистов приходится большая часть трудозатрат и затрат.

Рисунок 12 – группы ресурсов

Рисунок 13 – ресурсы и трудозатраты

Рисунок 14 – ресурсы и затраты

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была изучена программа Microsoft Project 2019 и ее основные возможности. Были созданы списки ресурсов, назначены ресурсы задачам и проведен анализ затрат по группам ресурсов.

В результате было выяснено, что программный проект укладывается в выделенный бюджет (47 950 рублей из 50 000 рублей). Но есть перегруженные ресурсы и проект начинать нельзя.